## Balkenplan
Phase | Nr. |  |  | Datum |  | 2018-09-11 |  |  |  | 2018-04-12 |  |  |  | 2018-04-18 |  |  |  | 2018-04-19 |  |  |  | 2018-06-20
|  | User Story | Dauer |  |  | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2 | V1 | V2 | N1 | N2
Planung | 1 | Planung Dokumentationsvorlage Teil 1 (UserStories / Mockups / ERM) | 21h / 22h |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
Realisation | 2 | User Story 1 | 4h/5h |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
| 3 | User Story 2 | 2h/4h |  | Leart SOLL | [20 empty] | 9+AA7:BA18
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
| 4 | User Story 3 | 2h/3h |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
| 5 | User Story 4 | 4h/6h |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
| 6 | User Story 5 | 6h/5h |  | Leart SOLL | [20 empty] | 9+AA7:BA18
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
| 7 | User Story 6 | 2h/3h |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
Testing | 8 | Testen Testfälle / Testen / Testprotokoll | 16h/6h |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
Doku | 9 | Dokumenation Dokumentationsvorlage Teil 2 (Realisierungsphase).docx |  |  | Leart SOLL
Leart IST
Flynn SOLL
Flynn IST
| 11 | Meilensteine | [14 empty] | ❶